Plan de trabajo

Seguimiento de búsqueda laboral · del 9 de octubre al 6 de noviembre de 2026

# Resumen

Plan de 4 semanas, con tareas de 2 a 3 horas por día en la franja de la mañana, para pasar del entorno de prueba al lanzamiento. Sale del checklist del proyecto (docs/checklist-proyecto.md).

- Semana 1 (9–16 oct): activar el agente con datos reales y probar el cobro en modo prueba.

- Semana 2 (19–23 oct): legal, contador y registro de la base de datos.

- Semana 3 (26–29 oct): Claude para analizar CV, limpieza y respaldo.

- Semana 4 (2–6 nov): producción y lanzamiento.

Horas estimadas: tuyas 24,75 h, mías 26,75 h (las tareas compartidas "Vos + Yo" cuentan en ambas).

Colores de la tabla: azul = tarea tuya, gris = mía, verde = compartida. El lunes 12/10 queda libre por posible feriado; verificalo en el calendario oficial.

# Semana 1 · Activar y probar cobro

| Día | Horario | Tarea | Quién | Horas | Listo cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vie 09/10 | 09:00–09:45 | Cargar SERPAPI_KEY en Supabase (Secrets); configurar Site URL y Redirect URLs; crear usuario lamh2903@gmail.com, confirmar mail, cargar CV, pulsar Buscar ofertas ahora | Vos | 0,75 | Primera búsqueda ejecutada |
| Vie 09/10 | 10:00–12:00 | Leer busquedas/ofertas, validar respuesta real de SerpApi, ajustar fechas, enlaces y ubicaciones | Yo | 2 | Ofertas reales visibles en la app |
| Mar 13/10 | 09:00–11:00 | Verificar URLs de Computrabajo y Bumeran; programar ejecución diaria (pg_cron + secreto) | Yo | 2 | Agente corre solo cada día |
| Mar 13/10 | 11:00–12:00 | Revisar en el celular que las ofertas llegan ordenadas y los botones funcionan | Vos | 1 | Visto bueno del agente |
| Mié 14/10 | 09:00–10:30 | Crear aplicación en Mercado Pago Developers y cuentas de prueba (vendedor y comprador) | Vos | 1,5 | Credenciales de prueba listas |
| Mié 14/10 | 10:30–11:30 | Cargar MP_ACCESS_TOKEN y APP_URL en Secrets; registrar webhook de mp-webhook | Vos | 1 | Webhook registrado |
| Jue 15/10 | 09:00–12:00 | Probar: suscribirse, pago rechazado, cancelar, arrepentimiento (guiado paso a paso) | Vos + Yo | 3 | Los 4 casos funcionan |
| Vie 16/10 | 09:00–11:00 | Corregir fallas de cobro; definir y aplicar los límites del plan gratuito | Yo | 2 | Plan gratis/pro diferenciados |
| Vie 16/10 | 11:00–12:00 | Probar de punta a punta la eliminación de cuenta | Yo | 1 | Cuenta y datos se borran |

# Semana 2 · Legal e impuestos

| Día | Horario | Tarea | Quién | Horas | Listo cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lun 19/10 | 09:00–11:00 | Contratar o contactar abogado/a; enviarle docs/legal/* y el análisis normativo | Vos | 2 | Revisión encargada |
| Lun 19/10 | 11:00–12:00 | Preparar el paquete de documentos y lista de preguntas para el abogado/a | Yo | 1 | Paquete enviado |
| Mar 20/10 | 09:00–10:00 | Consulta con contador/a: monotributo, facturación, ARCA | Vos | 1 | Criterio fiscal definido |
| Mié 21/10 | 09:00–11:00 | Preparar datos de inscripción en el Registro de Bases de Datos (AAIP) y presentarla | Vos | 2 | Trámite iniciado |
| Mié 21–Jue 22 | Espera | Revisión del abogado/a (3 a 5 días hábiles, sin horas tuyas) | — | — | Devolución recibida |
| Vie 23/10 | 09:00–10:00 | Completar nombre, CUIL/CUIT, domicilio y plazos; regenerar páginas legales y publicar | Vos + Yo | 1 | Legales sin pendientes |
| Vie 23/10 | 10:00–11:00 | Revisar contratos/cláusulas modelo con Supabase, Netlify, Anthropic, SerpApi, correo | Vos | 1 | Lista de proveedores firmada |

# Semana 3 · Claude y limpieza

| Día | Horario | Tarea | Quién | Horas | Listo cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lun 26/10 | 09:00–09:30 | Crear API key de Anthropic y cargarla como ANTHROPIC_API_KEY | Vos | 0,5 | Clave cargada |
| Lun 26/10 | 09:30–12:30 | Reemplazar el puntaje por reglas y el análisis del CV por Claude; probar costos | Yo | 3 | Ofertas ordenadas con Claude |
| Mar 27/10 | 09:00–10:00 | Pruebas con 2 o 3 CV distintos; ajustar resultados | Yo + Vos | 1 | Resultados coherentes |
| Mié 28/10 | 09:00–09:15 | Aprobar la limpieza (esquema viejo en LMH_Flow_Proyecto y tablas *_v1) | Vos | 0,25 | OK explícito |
| Mié 28/10 | 09:15–10:15 | Ejecutar la limpieza y verificar que LMH Flow no cambió | Yo | 1 | Limpieza hecha |
| Jue 29/10 | 09:00–09:45 | Actualizar respaldo en Drive (LMH APPS) y retirar rutina diaria y artifact viejos | Yo | 0,75 | Respaldo vigente |

# Semana 4 · Producción y lanzamiento

| Día | Horario | Tarea | Quién | Horas | Listo cuando |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lun 02/11 | 09:00–09:45 | Crear proyecto Supabase Pro; elegir dominio y proveedor de correo | Vos | 0,75 | Proyecto y dominio listos |
| Lun 02/11 | 10:00–13:00 | Replicar esquema, funciones y cron en producción | Yo | 3 | Producción espejo de pruebas |
| Mar 03/11 | 09:00–11:00 | Configurar SMTP propio con dominio verificado, captcha y dominio en Netlify | Vos + Yo | 2 | Mails desde tu dominio |
| Mié 04/11 | 09:00–10:00 | Cargar secrets de producción y pasar Mercado Pago a credenciales reales | Vos | 1 | Cobro real habilitado |
| Mié 04/11 | 10:00–12:00 | Prueba final de punta a punta con un pago real de monto mínimo y reembolso | Vos + Yo | 2 | Flujo completo verificado |
| Jue 05/11 | 09:00–11:00 | Revisión final de legales, tutorial e instalación en celular | Vos + Yo | 2 | Lista de control firmada |
| Vie 06/11 | 09:00–10:00 | Lanzamiento | Vos | 1 | App publicada |

# Riesgos y dependencias

- Todo lo de la semana 1 depende de que cargues SERPAPI_KEY el viernes 9. Si se corre un día, el resto se corre igual.

- La revisión legal puede tardar más de 5 días hábiles. Sin ella no se debe cobrar a terceros; la semana 4 solo avanza con legales cerrados.

- SerpApi gratis permite 250 búsquedas por mes. Para más de unos pocos usuarios hace falta el plan pago (USD 25 por 1.000).

- Las funciones de Mercado Pago nunca se probaron contra Mercado Pago real; la prueba del jueves 15 puede abrir trabajo extra.

- Eliminar esquemas y tablas viejas requiere tu aprobación explícita; no se hace nada sin ella.

- No tocar LMH Flow en ningún paso. Cada cambio se verifica contra ese proyecto antes de cerrar.